第14号

本科教学工作合格评估整改工作

3月份督查方案

为全面落实《滨州学院本科教学工作合格评估整改工作实施方案》，扎实做好整改工作，提高学校人才培养质量和办学水平，根据学校领导要求和工作安排，将对各单位整改工作开展情况进行督查，特制定本方案。

一、督查内容

1.《滨州学院本科教学工作合格评估整改工作实施方案》中相关整改工作的开展情况。

2.《滨州学院本科教学工作合格评估整改工作任务分工表》（细化版，附件1）中单项整改任务开展情况，重点整改任务专项工作方案制定、执行情况。

3.各单位整改工作实施方案及任务分工表（附件2）的完成情况。

4.学校领导交办的相关整改工作开展情况。

二、督查方法

督查组将通过听取汇报、实地考察、查看材料等方式开展督查工作。

1.听取各被督查单位关于整改工作开展情况的汇报，了解各项整改工作的开展情况。

2.查看各项整改工作有关材料，把握工作开展质量，找准存在的问题，并做好记录。

3.结合督查情况，形成督查报告，报学校整改工作领导小组，并在全校通报。

三、督查分组

督查分组见附件3。

四、督查时间

本次督查时间为2013年3月22日-29日，分为三个阶段进行。

第一阶段：3月22日-24日为督查准备阶段。各被督查单位根据整改工作实际开展情况，完成本单位整改工作自查表（附件4）和整改工作开展情况自查报告，并于25日上午下班前将两个材料的电子版发至bzxyfzgh@163.com，纸质版加盖单位公章后送至整改工作办公室（行政北楼110房间，内线：7365、1159）。

第二阶段：3月26-28日为督查阶段。督查组按照分工及工作要求，开展督查工作。

第三阶段：3月29日为总结阶段。督查组汇总、整理督查工作情况，将各单位整改工作开展情况和督查组对整改工作开展情况的改进意见形成书面材料，交整改工作办公室。

五、工作要求

各系（院、部）、有关部门要高度重视整改督查工作，本着以评促建的原则，严格落实各项整改任务。督查人员要认真学习《滨州学院本科教学工作合格评估整改工作实施方案》，结合《滨州学院本科教学工作合格评估12月份整改工作落实情况督查报告》的有关要求，熟悉督查单位上报的整改工作自查表和自查报告；了解各项整改工作开展情况，发现整改工作中存在的问题，提出改进意见，扎实推进整改工作的落实。督查工作结束后，整改工作办公室要形成督查工作简报（包括整改工作落实情况督查报告和整改工作责任部门整改工作落实情况自查报告）。

附件：1.滨州学院本科教学工作合格评估整改工作任务分工表（细化版）

2.滨州学院各单位本科教学工作合格评估整改方案汇编

3.整改工作督查分组表

4.整改工作自查表（截止3月25日）

本科教学工作合格评估整改工作办公室

2013年3月22日